## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
| Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [6 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
 | time axis 2020-02-17 to 2020-04-27
Actividad | Subactividad | FCE | Responsable | Inicio de Plan | Duracion del Plan | Inicio Real | Duracion Real | PORCENTAJE COMPLETADO | 2020-02-17: PERIODOS
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71
DESARROLLO PROYECTO | Explicar el proyecto bien | si | profesor | 1 | 1 | 8 | 1 | 100%
FIN PROYECTO | Actividad 02 | si |  | 2 | 63 | 2 | 63 | 100%
1ER PUNTO Base | Actividad 03 | si | alumnos | 1 | 15
1.1 | Nombre de la Idea de Negocio | si | César | 1 | 5 | 2 | 2 | 100%
1.2 | Razón social | si | César | 2 | 9 | 7 | 8 | 20%
1.3 | Justificación de la razón social | si | César | 2 | 8 | 5 | 5 | 65%
1.4 | Nombre comercial | si | Cristian | 2 | 3 | 2 | 1 | 100%
1.5 | Proceso registro de marca | si | Cristian | 3 | 8 | 5 | 3 | 75%
1.6 | Filosofía organizacional | si | Cristian | 4 | 4 | 3 | 3 | 100%
1.6.1 | Misión | si | Cristian | 4 | 3 | 2 | 2 | 100%
1.6.2 | Visión | si | Cristian | 4 | 3 | 3 | 3 | 100%
1.6.3 | Valores | si | Cristian | 4 | 3 | 3 | 3 | 100%
1.7 | Objetivos negocio | si | Michelle | 4 | 3 | 4 | 3 | 100%
1.7.1 | Corto plazo | si | Michelle | 1 | 7 | 7 | 8 | 40%
1.7.2 | Mediano plazo | SI | Michelle | 1 | 7 | 7 | 8 | 40%
1.7.3 | Largo plazo | SI | Michelle | 1 | 7 | 7 | 8 | 40%
1.8 | Breve explicación del negocio | SI | Michelle | 1 | 7 | 8 | 2 | 100%
1.9 | Logotipo | SI | Michelle | 1 | 8 | 7 | 3 | 100%
1.1 | Slogan | SI | Cristian | 1 | 8 | 4 | 5 | 67%
1.11 | Organigrama propuesto | SI | Michelle | 2 | 7 | 3 | 9 | 40%
2 | Analisis de Mercado | SI | Michelle | 1 | 12 | 2 | 16 | 5%
2.1 | Análisis del entorno | SI | Michelle | 1 | 12 | 1 | 11 | 2%
2.2 | Análisis del mercado potencial | SI | Cristian | 8 | 12 | 8 | 10 | 2%
2.3 | Segmento del mercado publico | SI | Cesar | 8 | 12 | 8 | 10 | 0%
2.4 | Ventaja competitiva | SI | Cesar | 8 | 12 | 9 | 12 | 0%
2.5 | Analisis de la competencia | SI | Cesar | 8 | 12 | 9 | 10 | 0%
2.6 | Estrategia de Mercado | SI | Cristian | 8 | 12 | 9 | 10 | 0%
2.6.1 | Estrategia de productos y servicios | SI | Cristian | 8 | 12 | 9 | 10 | 0%
2.6.2 | Estrategia de Precio | SI | Cristian | 8 | 12 | 9 | 10 | 0%
2.6.1 | Estrategias de distribucion de plaza | SI | Cristian | 8 | 14 | 10 | 11 | 0%
2.6.4 | Estrategias de Promocion | SI | Michelle | 9 | 14 | 10 | 11 | 0%
3 | Estudio Tecnico de la produccion | SI | Michelle | 9 | 14 | 10 | 11 | 0%
3.1 | Describir las caracteristicas de la localidad del negocio | SI | Michelle | 9 | 14 | 9 | 11 | 0%
3.2 | Realiza un bosquejo de lo que sera la distribucion del local (area de trabajo) | SI | Michelle | 9 | 14 | 9 | 11 | 0%
3.3 | Especificaciones Tecnicas | SI | Cesar | 9 | 14 | 9 | 11 | 0%
3.4 | Diseñar el diagrama de operaciónes en proceso de la elaboracion de su producto o servicio | SI | Cesar | 9 | 14 | 10 | 12 | 0%
3.5 | Hacer un listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para elaborar el producto o brindar el servicio que se ha definido | SI | Cesar | 9 | 15 | 10 | 12 | 0%
3.6 | Realiza el calculo de materiales y/o materia pria que usaras en el proceso productivo | SI | Michelle | 9 | 15 | 10 | 12 | 0%
3.7 | Hacer un listado de los posibles proveedores que proporcionaran los insumos necesarios para la elaboracion del producto o servicio | SI | Michelle | 9 | 15 | 10 | 12 | 0%
3.8 | Organización de las personas en el proceso productivo hacer un listado de las personas que se necesitan para producir la cantidad de biene o servicios detallados en este plan de negocio. | SI | Michelle | 9 | 15 | 10 | 12 | 0%
3.9 | Enumerar las tareas según las resposabilidades de cada uno | SI | Cristian | 9 | 15 | 12 | 12 | 0%
4 | Estudio econimico | SI | Michelle | 9 | 15 | 12 | 13 | 0%
4.1 | Determinar la proyeccion de ventas en unidades | SI | Cristian | 6 | 15 | 12 | 13 | 0%
4.2 | Con los datos que se tienen elaborar el plan de inversion | SI | Cristian | 12 | 15 | 12 | 14 | 0%
4.3 | Determinar de la estructura de costos | SI | Cristian | 12 | 15 | 14 | 14 | 0%
4.4 | Paso siguiente, determinar el costos total unitario de produccion | SI | Cesar | 12 | 15 | 13 | 15 | 0%
4.5 | Calcular la proyeccion de ventas en pesos | SI | Cesar | 12 | 16 | 13 | 15 | 0%
4.6 | Margen de contribucion y punto de equilibrio | SI | Michelle | 12 | 16 | 14 | 15 | 0%
4.7 | Con toda la información que se maneja, ahora se puede elaborar el Flujo de Caja del negocio | SI | Michelle | 15 | 17 | 22 | 23 | 0%