## Lecciones Aprendidas
Lecciones Aprendidas
Proyecto: |  | Sistema web de control de inventario y de producción
Fecha Inicio: |  | 2019-08-02 |  |  | Fecha Fin: | 2019-08-07
Entidad Ejecutora: |  | Enable Systems
Líder de Proyecto: |  | Raúl Alejandro Torres Díaz
Financiador del Proyecto: |  | BBVA
Miembros del Equipo: |  | Rodrigo Castillo, Angel Monjaraz, Edson Olguin, Carlos Preciado, Raúl Torres y Roberto Tostado
Cliente Final: |  | Química FAGO
# | Tema | Descripción | Fase del Proyecto | Categoría | Acciones Implementadas | Resultados Obtenidos | Recomendaciones
LA1 | Falta de conocimiento del proyecto | No involucrarse en cada uno de los entregables del proyecto | Planificación | Alto | Repasar y analizar en equipo cada entregable del proyecto | Conocimiento del proyecto | Que todo el equipo analice y participe en la realización de cada uno de los entregables del proyecto
LA2 | No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy | No aprovechar el tiempo libre para hacer pendientes que se tengan | Planificación | Medio | Realizar actividades antes de su fecha de entrega | Entregables en tiempo y forma | Tratar de adelantar pendientes que se tengan en tiempos libres
LA3 | Falta de seriedad en el desarrollo del proyecto | Estar jugando cuando se estan tratando temas referentes al proyecto | Planificación | Medio | Comunicarle al equipo que todo lo referente al proyecto es cosa seria | Mejor comunicación con el equipo | Hablar siempre con seriedad todo lo referente al proyecto
LA4 | Elegir un canal de comunicación eficiente | Seleccionar un buen canal de comunicación que beneficie al equipo | Planificación | Bajo | Usar Google DRIVE para guardar los entregables del proyecto, y Hangouts como canal de comunicación | Mejor comunicación con el equipo | Usar Hangouts como canal de comunicación
LA5 | No tener un respaldo del sistema para mostrar avances | No contar con otra computadora que tenga el sistema montado para mostrar avances | Ejecución | Alto | Tener el sistema montado en otra computadora | Mostrar avances del sistema | Tener el sistema montado en otra computadora
LA6 | No seguir el cronograma de actividades | No realizar en tiempo y forma las actividades programadas en el cronograma | Planificación | Alto | Realizar minutas de reunión y establecer los acuerdos que deben cumplirse | Entregables con calidad, en tiempo y forma | Comprometerse desde el principio del proyecto y tener una excelente comunicación
LA7 | Inexperiencia con la tecnología | No contar con el conocimiento requerido de alguna de las tecnologías a implementar en el proyecto | Ejecución | Bajo | Buscar tutoriales o hacercarse a juicios expertos | Entrega del proyecto en tiempo y forma | No quedarse con la duda, preguntar desde un principio a los profesores, juicios expertos o investigar por nuestro propio medio
LA8 | Reconocer el trabajo | Reconocimiento por parte de los integrantes hacia los mismo miembros del equipo | Todas las fases | Medio | Insertivar a los miembros en cada avance del proyecto | Sinergia positiva en el proyecto | Siempre reconocer el trabajo de los miembros del equipo, y no quitarles el merito haciendolo pasar por tuyo.
LA9 | Mala organización de los recursos económicos | Se puede presentar cambios o modificaciones inesperadamente | Planificación | Medio | No generar retrasos ni nada que eleve el precio del proyecto | Desarrollo del proyecto | Siempre tener un colchón por situaciones futuras que se puedan presentar y cambien todo el proyecto.
LA10 | Llegadas tardías a las reuniones | Algunos miembros del equipo trabajan o viven lejos | Todas las fases | Medio | Hablar seríamente con los integrantes y nos expliquen que días se les complica llegar temprano | Mejor comunicación con el equipo | Desde el principio del proyecto, que cada integrante explique si tendrán algún problema por llegar a las reuniones
LA11 | Faltar al código de ética acordado | La comunicación verbal contenía lenguaje vulgar e irrespetuoso | Todas las fases | Alto | Cobrar la multa pactada en el código de ética | Respetar el código de ética | Recordar consultar el código de ética
LA12 | Falta de supervisión en el proyecto | Solo se exigia a los integrantes trabajar sin conocer realmente el proceso | Iniciación | Medio | Pedir de manera urgente resultados optimos en las proximas entregas | Entregables con malas prácticas | Realizar check points durante el transcurso del proyecto
LA13 | Resistencia al cambio de ánimo | Se mantuvo un ambiente de autoestima bajo debido al mal puntuaje | Iniciación | Medio | Realizar juntas y dividir actividades | Deseos de superación entre los integrantes | Realizar juntas de avances y de despeje para los integrantes del equipo
LA14 | Equipo y habilidades basicas | El conocimiento que se brindó no fue el necesario | Todas las fases | Medio | Buscar información por otros medios y recurrir a alternativas mejores | Lograr un trabajo mejor diseñado | Ser autodidáctas ante ciertas situaciones
LA15 | Desgaste en el equipo | En actividades especificas se exigia mas no habìa ayuda | Todas las fases | Alto | Amortizar carga a los integrantes que completaban hitos | Aprender a actuar cuando exista carga de trabajo en un recurso humano | Realizar una buena planeación de recursos con base a al tiempo, alcance y costo
LA16 | Deserción | Un integrante del equipo se salió | Implementación | Alto | Apoyo ante situaciones dificiles | El integrante trminó por salirse | Atender inmediatamente una posible situación de deserción, e implementar un plan de respuest en torno a us actividades ya asignadas
LA17 | Pérdida de la información | No se hizo un respaldo adecuado de la información | Ejecución | Alto | Respaldar infromación en la nube | Al momento de respaldar la información no se hizo de manera óptima y se perdió nformación | Asegurarse de respaldar la información, en cada nueva version que surga
LA18 | Definición del alcance | No se habia desarrollado el alcance requerido | Iniciacón | Medio | Revisar con el cliente | Se obtuvo un alcance muy preciso | Hacer suficientes juntas con el cliente a fin de que sus requerimientos queden bien definidos y explicitos en el alcance
LA19 | Actividades no entregadas | No se entregan actividades acorde al cronograma | Todo el proyecto | Medio | Revisión y minutas | Se pudo tener un poco de más control sobre los entregables | Las minutas para asignar actividades
LA20 | Exceso de confianza | El equipo se confia y por cualquier situación se empieza a complicar el proyecto | Ejecución | Alto | Reuniones de avance | No se tuvieron las sufucientes reuniones | Revisar continuamente los avances
LA21 | Falta de organización en el equipo | Los integrantes del equipo no se pusieron de acuersdo con las tareas | Planeacion | Alto | Se realizaron juntas con el proposito de saber que tareas tenian que realizar cada integrante del equipo | Entrega de tareas en forma y a tiempo | Desde un inicio ponerse de acuerdo en cuales seran sus resposabilidades
LA22 | Falta de compromiso de los integrantes | Los integrantes no toman con seriedad las responsabilidades que tienen | Ejecucion | Alto | Hablar con los integrantes del equipo y hacerles saber que tan importantes son sus actividades y que las realicen | Mejora en el desempeño del equipo | Hacerles entender desde el inicio que lo que hagan es importante
LA23 | Faltas de respaldos del sistema | Solo un integrante del equipo tenia las versiones del sistema | Ejecucion | Alto | Pedir el sistema al compañero como respaldo | Cada integrante tiene al menos una version del sistema | Que cada integrante tenga todas las versiones del sistema aunque solo sean los archivos
LA24 | No documentar requerimientos del proyecto | No tener un documento formal que avale la reunión de requerimientos del proyecto | Iniciación | Alto | Realizar un cuestionario para identificar las necesidades del cliente | Identificación de requerimientos | Documentar requerimientos