## Riesgos
|  |  | Fecha: 26/06/2019 | Integrantes:
|  |  | Versión: 1.8 | Rodrigo Castillo Martínez
Angel G. Monjaraz López
Edson J. Olguín Castro
Carlos M. Preciado Aceves
Factor de riesgo | Tipo |  | Riesgo | Descripcion | Posibles consecuencias | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Análisis de controles |  |  |  |  | Nivel |  |  |  | Tratamiento | Acciones | Responsable en el proceso | Cronograma |  | Indicadores
| Interno | Externo |  |  |  | Alto | Medio | Bajo | Alto | Medio | Bajo | (A, B, o C) | No existe | Descripción de controles existentes | Existe y no es efectivo | Existe y no documentado | Documentado y efectivo | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Fecha inicio | Fecha Final
RN01 | X |  | Inexperiencia con la tecnología | No contar con el conocimiento requerido de alguna de las tecnologías a implementar en el proyecto | Retraso del proyecto |  |  | 2 |  | 5 |  | 10 | X | [7 empty] | X | Mitigar | Buscar tutoriales o acercarse a juicios expertos | Roberto Tostado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 90% de entregables en tiempo y forma
RN02 | X |  | Baja motivación | No tener la motivación necesaria para llevar a cabo el proyecto | No cumplir con el alcance del proyecto |  |  | 3 | 8 |  |  | 24 | X | [7 empty] | X | Evitar | Insentivar al equipo mediante apoyo y reconocimiento del trabajo | Carlos Preciado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% del equipo esta conforme
RN03 | X |  | Inadecuada detección de riesgos | No detectar riesgos importantes que puedan perjudicar al proyecto | No cumplir con el alcance del proyecto |  | 5 |  |  | 7 |  | 35 |  | Matriz de riesgos |  |  | X |  |  |  | X | Evitar | Desarrollar un plan de monitoreo de los riesgos existentes y posibles riesgos futuros | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% del cumplimiento del plan de monitoreo
RN04 | X |  | Mala estimación de tiempos | Estimar tiempo insuficiente o de más a las actividades | Retraso del proyecto |  | 5 |  | 9 |  |  | 45 |  | Mapa de hitos | X |  |  |  | X |  |  | Mitigar | Seguir el cronograma de actividades y asegurarse que se esta cumpliendo | Carlos Preciado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 90% de las actividades realizadas
RN05 | X |  | Abandono del proyecto | El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización | Retraso del proyecto |  |  | 3 | 10 |  |  | 30 | X | [7 empty] | X | Evitar | Convencer a los miembros del equipo para que sigan firmes en el proyecto | Angel Monjaraz | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% del personal sigue trabajando en el proyecto
RN06 | X |  | No seguir el cronograma de actividades | No realizar en tiempo y forma las actividades programadas en el cronograma | Retraso del proyecto | 8 |  |  | 9 |  |  | 72 |  | Minutas de reunión |  |  | X |  |  |  | X | Evitar | Realizar minutas de reunión y establecer los acuerdos que deben cumplirse | Carlos Preciado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de las minutas realizadas y 90% del cumplimiento de los acuerdos
RN07 | X |  | Desarrollo inadecuado de actividades | El desarrollo inadecuado de una actividad requiere volver a diseñarla y desarrollarla | Retraso del proyecto |  | 5 |  |  | 6 |  | 30 |  | Minutas de reunión |  |  | X |  |  |  | X | Evitar y Mitigar | Consultar dudas con el equipo, profesores e interntet | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 90% de las dudas son resueltas
RN08 | X |  | Actividades no programadas | Falta de actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto | Retraso del proyecto |  |  | 2 | 7 |  | 2 | 14 |  | Cronograma de actividades |  |  | X |  |  |  | X | Evitar | Asegurarse de programar todas las actividades necesarias en el cronograma | Edson Olguín | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Programar el 100% de las actividades necesarias en el cronograma
RN09 | X |  | Trabajo bajo presión | Realizar actividades bajo presión, con el riesgo de que estas tengan errores | Retraso del proyecto |  |  | 2 |  |  | 3 | 6 | X | [7 empty] | X | Mitigar | Crear un modelo de trabajo donde se desarrolle el proyecto de una manera organizada | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Sigue un 90% del modelo de trabajo implementado
RN10 | X |  | Indisponibilidad de personal clave por enfermedad | El personal clave está enfermo y no disponible en momentos críticos | No cumplir con el alcance del proyecto |  |  | 3 | 9 |  |  | 27 | X | [5 empty] | X |  |  | Transferir | Delegar una responsabilidad a otro integrante del equipo | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El 90% de los trabajos delegados se realizaron de manera correcta
RN11 |  | X | Formulas incorrectas | Se entregan formulas mal escritas por parte del cliente o el equipo no tiene las formulas correctas | Mal funcionamineto del sistemas para la realizacion de los calculos de los productos |  | 4 |  |  | 6 |  | 24 | X | [7 empty] | X | Evitar | Verificar directamente con el cliente las fórmulas | Roberto Tostado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El 100% de las fórmulas se validaron con el cliente
RN12 | X |  | Mala Organización | No se llega a un acuerdo sobre los encargados de las actividades del proyecto | Retraso en la entrega del proyecto |  | 5 |  | 8 |  |  | 40 |  | Minutas de reunión |  |  | X |  |  |  | X | Evitar | Verificar mediante las minutas de reunión que se organizan bien y se delegan las tareas correctas a cada integrante | Rodrigo Castillo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de las minutas realizadas y 90% del cumplimiento de los acuerdos
RN13 | X |  | Actividades no entregadas | No se realizan las actividades como se acordaron en el cronograma | No se llega al objetivo establecido del proyecto | 8 |  |  | 8 |  |  | 64 |  | Minutas de reunión |  |  | X |  |  |  | X | Evitar | Verificar mediante las minutas de reunión que se organizan bien y se delegan las tareas correctas a cada integrante | Carlos Preciado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de las minutas realizadas y 100% de las tareas entregadas
RN14 | X |  | Mal funcionamiento del sistema | Errores en la programacion de los modulos del sistema | No se entrega proyecto e insatisfaccion del cliente | 9 |  |  | 9 |  |  | 81 |  | Revisión con juicios expertos |  | X |  |  |  | X |  | Mitigar | Tener a tiempo el sistema para hacer correcciones pertinentes | Roberto Tostado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 90% del sistema terminado
RN15 | X |  | Fallas en los equipos | Los equipos de computo sufran de daños durante el transcurso del proyecto | retraso del proyecto por conseguir equipo nuevo |  |  | 3 | 10 |  |  | 30 | X | [7 empty] | X | Evitar | Tener un equipo de respaldo que vaya a la par con el avance de la presentación | Angel Monjaraz | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de la información respaldada
RN16 |  | X | Desacuerdos con el cliente | Que el cliente solicite cambios en el sistema sin importar el acuerdo al que se llego | Malos entendidos con el cliente y cancelacion del proyecto |  | 4 |  | 10 |  |  | 40 |  | Project Charter | X |  |  |  | X |  |  | Evitar | Mediante el Charter (Acta Constitutiva), dejarle bien claro al cliente cuáles serán los entregables, así como lo que debe esperar del sistema | Roberto Tostado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El cliente comprende al 100% el Acta Constitutiva
RN17 |  | X | Cancelacion del proyecto | Que el cliente cancele el proyecto por causas ajenas a nosotros | Despido del personal |  |  | 1 | 10 |  |  | 10 | X | [7 empty] | X | Aceptar
RN18 | X |  | Rebasar el presupuesto | Que se sobrepase el presupueto que ya se habia establecido | Aumento en el precio del proyecto |  | 4 |  | 9 |  |  | 36 |  | Presupuesto y costos | X |  |  |  | X |  |  | Evitar | No retrasarse con las actividades del proyecto | Todo el equipo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Llevar el 90% de los entregables del proyecto
RN19 | X |  | Perdida de la informacion | Que la informacion del proyecto se pierdad o sea eliminada por error | Crear de nuevo el sistema y retraso en la entrega del proyecto |  |  | 2 | 9 |  |  | 18 |  | Respaldos |  | X |  |  |  |  | X | Mitigar | Tener una copia de seguridad de toda la información | Angel Monjaraz | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 0% de perdida de información
RN20 | X |  | Mala asignación de los roles y tareas individuales | Que se asigne una tarea o rol a un integrante y que este no tenga capacidad de adoptar el papel, porque su fuerte es otra área | Que se retrase el proyecto o bien que no tenga los requisitos de aceptacón ideales |  |  | 1 | 9 |  |  | 9 |  | Minutas de reunión |  |  | X |  |  |  | X | Evitar | Realizar el análisis FODA de cada miembro para conocer bien las capacidades equipo, para la correcta asignación de tareas | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Análisis FODA al 100%
RN21 | X |  | Peligro por malas calificaciones | Los involucrados tienen malas notas en los primeros 2 parciales, por lo cual ante su situación deciden no echarle ganas a su parte colaborativa del proyecto | Falta de apoyo para finalizar de manera correcta el proyecto | 7 |  |  | 10 |  |  | 70 | X | [5 empty] | X |  |  | Evitar | Apoyar a los miembros del equipo que esten en riesgo | Todo el equipo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Disminución de un 90% de las materias que estan en riesgo en cada miembro del equipo
RN22 | x |  | Faltar a clases claves del proyecto | Quien falta no adquiere el conocimiento exacto y adecuado para poder realizar sus responsabilidades | Retraso por no saber que hacer y como hacerlo |  | 6 |  | 7 |  |  | 42 | X | [7 empty] | X | Evitar | Establecer un máximo número de faltas (2) para clases clave | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Cada miembro del equipo cuenta con el 90% de su asistencia en las clases clave
RP01 | X |  | Cliente satisfecho | El cliente queda realmente satisfecho con el proyecto y la manera de trabajar | Una posible oportunidad para continuar con otro proyecto en estadía |  | 6 |  | 9 |  |  | 54 |  | Revision por parte del equipo |  | X |  |  |  | X |  | Explotar | Entregar un sistema de calidad que satisfaga al cliente | Todo el equipo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El 95% del sistema cumple con las espectativas del cliente
RP02 |  | x | Trabajo de calidad | Se entrega un trabajo en tiempo, forma, con calidad | Recomendación con gente conocida por parte del cliente | 7 |  |  | 10 |  |  | 70 |  | Entrega de maquetado y diagramado |  |  | X |  |  |  | X | Explotar | Trabajar mediante estándares que aseguren la calidad del proyecto | Rodrigo Castillo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Se siguen un 90% de estándares
RN23 | x |  | Conflictos en el equipo | No se da una correcta relación entres algunos miembros del equipo | Innercia negativa en el equipo |  | 4 |  |  | 4 |  | 16 |  | Código de ética | X | [5 empty] | X | Evitar | Cumplir con lo estipulado en el código de ética | Todo el equipo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% del código de ética se cumple
RP03 | x |  | Reconocer el trabajo | Reconocimiento por parte de los integrantes hacia los mismo miembros del equipo | Sinergia positiva en el proyecto | 7 |  |  | 8 |  |  | 56 |  | Reuniones de avances |  | X |  |  |  | X |  | Compartir | Insentivar a los miembros en cada avance del proyecto | Carlos Preciado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de los avances del proyecto fueron reconocidos por los miembros del equipo
RP04 | X |  | Interés por todo el proyecto | Los miembros del equipo se interesan en todas las fases del proyecto, y quieren saber como funciona, aún cuando no es una responsabilidad asignada | Todos obtinen el conocimiento suficiente y son capaces de el dia de la presentacón dar una buena impresión del proyecto |  | 5 |  | 10 |  |  | 50 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Aprovechar | Asegurarse de involucrar a cada miembro del equipo en cada etapa y entregable del proyecto | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Todo el equipo se involucra un 90% en cada entregable del proyecto
RP05 |  | X | Apoyo y compromiso del cliente | El cliente se compromete a facilitar y apoyarnos en lo que necesitemos | No preocuparnos por cosas extras que el cliente se encargará de solucionar | 7 |  |  | 10 |  |  | 70 |  | Project Charter |  |  | X |  |  |  | X | Aprovechar | Llevar una buena relación con el cliente | Todo el equipo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Se tiene una buena relación con el cliente al 100%
RN25 | x |  | Actividades no coordinadas | No se coordinan de manera adecuada las actividades | Afectar el desarrollo del proyecto |  | 6 |  |  | 6 |  | 36 |  | Cronograma de actividades | X |  |  |  | X |  |  | Evitar | Mediante las minutas de reunión asignar cada tarea de acuerdo a su rol y habilidad | Angel Monjaraz | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de las minutas realizadas y 100% de las tareas entregadas
RN26 | X |  | Una mala definición del alcance | No se define hasta donde se va a llegar con el proyecto, con el cliente. | Afectar el desarrollo del proyecto |  | 7 |  | 10 |  |  | 70 |  | Project Charter | X |  |  |  | X |  |  | Evitar | Mediante el Charter (Acta Constitutiva), dejarle bien claro al cliente cuáles serán los entregables, así como lo que debe esperar del sistema | Angel Monjaraz | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El cliente comprende al 100% el Acta Constitutiva
RN27 | X |  | Retraso en el desarrollo de la solución del proyecto | La falta de experiencia en soluciones en la gestión de procesos de negocios | Afectar el desarrollo del proyecto |  | 6 |  |  | 6 |  | 36 |  | Revisión con juicios expertos |  | X |  |  |  | X |  | Evitar | Asegurarse de seguir las actividades del cronograma | Edson Olguín | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 90% de las actividades realizadas
RN28 | X |  | Retraso en las pruebas del sistema | No disponer de los ambientes requeridos, no se cuenta con la infraestructura. | Retraso del proyecto | 8 |  |  | 9 |  |  | 72 |  | Mapa de hitos | X |  |  |  | X |  |  | Evitar | Terminar en tiempo y forma el sistema | Rodrigo Castillo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El sistema esta listo al 100%
RN29 | X |  | Llegadas tardías a las reuniones | Algunos miembros del equipo trabajan o viven lejos | Retraso del proyecto |  | 4 |  |  | 6 |  | 24 |  | Minutas de reunión | X |  |  |  | X |  |  | Aceptar
RN30 | X |  | No tener licencias del software | Falta de cultura por adquirir licencias de software | Multas por software sin licencia | 9 |  |  | 8 |  |  | 72 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Transferir | Persuadir al cliente para que apoye con la compra de la licencia | Roberto Tostado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El cliente cubre el 100% del costo de las licencias
RN31 | X |  | Problemas con el equipo (PC) de desarrollo | Alguna falla interna del PC, un pantallazo azul | Retraso en el proyecto |  | 4 |  | 8 |  |  | 32 |  | Respaldos |  | X |  |  |  | X |  | Mitigar | Tener un equipo de respaldo | Rodrigo Castillo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de la información respaldada
RN32 | X |  | Altos y bajos en el suministro de energía electrica | Daño y avería de los equipos de trabajo | Retraso en el proyecto |  | 5 |  | 8 |  |  | 40 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Evitar | Tener un generador de respaldo | Angel Monjaraz | 2019-05-06 | 2019-08-10 | Equipos funcionando al 100%
RN33 | X |  | Robo del equipo de trabajo | Algun miembro del equipo puede ser victima de un acto delictivo | Afectar el desarrollo del proyecto |  | 5 |  | 8 |  |  | 40 |  | Respaldos |  | X |  |  |  | X |  | Aceptar
RN34 | X |  | Mala organización de los recursos económicos | Se puede presentar cambios o modificaciones inesperadamente | Afectar el desarrollo del proyecto |  | 4 |  | 7 |  |  | 28 |  | Presupuesto y costos | X | [5 empty] | X | Mitigar | No generar retrasos ni nada que eleve el precio del proyecto | Raúl Torres | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 0% del presupuesto desperdiciado
RN35 | X |  | Proveedor de hosting no disponible | No tener un proveedor de hosting para el montado del sistema | Retraso en el proyecto |  |  | 1 | 10 |  |  | 10 | X | [7 empty] | X | Evitar | Tener un servidor local de respaldo para mostrar el sistema | Roberto Tostado | 2019-05-06 | 2019-08-10 | El sistema se muestra al 100% en los navegadores web
RN36 | x |  | Desastres Naturales | La intensidad de las lluvias causan inundaciones | Afectar el desarrollo del proyecto |  | 4 |  |  | 4 |  | 16 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Aceptar
RN37 | x |  | Desperfectos en equipos de cómputo | Se estropea el harware o equipo total de cómputo | Retraso en el proyecto |  | 8 |  | 8 |  |  | 64 |  | Respaldos |  | X |  |  |  | X |  | Mitigar | Tener un equipo de respaldo | Rodrigo Castillo | 2019-05-06 | 2019-08-10 | 100% de la información respaldada
RN38 | x |  | Se sigue estrictamente en orden el cronograma | Finalizar el proyecto antes de tiempo | Entrega adelantada |  | 4 |  | 10 |  |  | 40 |  | Cronograma de actividades y minutas de reunión |  |  | X |  |  |  | X
RN39 | x |  | Deserción | Integrantes del equipo pueden salirse del curso. | Carga de trabajo |  | 10 |  | 10 |  |  | 100
RN40 | x |  | Desarrollo incompleto de software | Desarrolladores no contemplan el tiempo limite | Afecta tiempo de entrega | 10 |  |  | 10 |  |  | 100
RN41 | x |  | Lesión o enfermedad de integrantes | El integrante sufre de un acontesimiento. | Carga de trabajo |  |  | 5 | 5 |  |  | 25
RN42 | x |  | No respaldar código | El equipo de desarrollo no respalda los repositorios | Pérdida parcial o total de software | 5 |  |  |  | 5 |  | 25
RN43 | x |  | Mala convivencia | Los integrantes no llevan buena relación. | Afectar el desarrollo del proyecto |  |  | 3 |  |  | 8 | 24
RN44 | x |  | Recursos monetarios insuficientes | No se alcanza a pagar todos los recursos necesitados | Afecta el tiempo de entrega |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
RN45 | x |  | Exeso de confianza | El equipo se confía con el tiempo | Afecta el tiempo de entrega |  | 5 |  | 6 |  |  | 30
RN46 | x |  | Disminución de la calidad del sofware | El software se entrega inestable | Afecta calidad de software |  | 8 |  |  | 8 |  | 64
RN47 | x |  | Utilizar software para desarrollar complejo | El software es inentendible y quita tiempo | Afecta calidad de software | 4 |  |  |  | 4 |  | 16
RN48 | x |  | Desarrollo con poca seguridad | El producto no cuenta con protocolos seguridad o encriptacion | Afecta calidad de software |  | 2 |  |  |  | 7 | 14
RN49 | x |  | Falta de liderazgo | No hay quién lidere el proyeto. | El equipo no trabaja bajo un sistema comunicad |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
RN50 | x |  | Falta de empatía en equipo | No se tiene compresión por situaciones | Afecta trabajo en equipo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
RN51 | x |  | Falta de tolerancia | No tener pasciencia con los integrantes | Afecta trabajo en equipo |  | 5 |  |  | 6 |  | 30
RN52 | x |  | No hay reciliencia | Los integrantes no se pueden acostumbrar al nuevo hambiente de trabajo | Afecta trabajo en equipo |  | 5 |  | 9 |  |  | 45
RN53 | x |  | Malos canales de difusión | El equipo no tiene una comunicación eficiente | Se trabaja con ideas equivocadas y no se está en un mismo canal | 10 |  |  | 7 |  |  | 70
RN54 | x |  | Hacer uso inadecuado de herramientas | El equipo usa programas o herramientas innecesarios. | Retarda el desarrollo |  |  | 4 |  |  | 2 | 8

## Hoja3
Indicadores
Plan de capacitación implementado | elaborar plan
Instalar dos enlaces entre servidor y cliente | Instalar redes con micro onda y con WiFi como respaldo
Formatos encriptados y protegidos. Respaldos en dropbox | formatos en la nube
Computadoras de desarrolladores ejecutando los programas
Presencia de integrantes del equipo en juntas | minuta
Computadoras de desarrolladores ejecutando los programas
Ejecución de programas de código abierto | instalar APPServ y netbeans
Plan de contingencia | elaborar plan
Solicitar nuevamente la información | muinuta
Papelería suficiente | evidencia
Instalar dos enlaces entre servidor y cliente | Instalar redes con micro onda y con WiFi como respaldo
Entrega de documentación impresa | Evidencia
Presencia de integrantes del equipo en juntas | minuta
Archivos respaldados en la nube (dropbox) | formatos en la nube
Presencia de integrantes del equipo en juntas | minuta
Archivos respaldados en la nube (dropbox) | formatos en la nube
Presencia de integrantes del equipo en juntas | minuta
Encuestas respondidas | elaborar encuestas

## Escala de Proba e Impac
|  | IMPACTO NEGATIVO INTERNO | [9 empty] | IMPACTO POSITIVO INTERNO
PROBABILIDAD | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | PROBABILIDAD | Riesgos negativos
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |  | Mitigar
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 |  | Evitar
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 |  | Transferir
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |  | Aceptar
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 7
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 8
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 9
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10
PROBABILIDAD | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | PROBABILIDAD | Riesgos positivos
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 90 | 81 | 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 9 |  | Compartir
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 8 |  | Aceptar
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 7 |  | Explotar
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 |  | Aprovechar
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | 1: IMPACTO NEGATIVO EXTERNO | IMPACTO POSITIVO EXTERNO
|  | BAJO RIESGO |  |  |  | 1-30
|  | MEDIO RIESGO |  |  |  | 31-65
|  | ALTO RIESGO |  |  |  | 66-100